B2

# Nhiệm vụ 1 – Phân tích Velocity và Capacity

1. Bảng Velocity

Cách tính Average Velocity: ( 15+16+17)/3 = 16( giờ )

| Sprint | SP hoàn thành (Done) |
| --- | --- |
| Sprint -3 | 15 SP |
| Sprint -2 | 16 SP |
| Sprint -1 | 17 SP |
| Velocity tham khảo | 16 SP/Sprint |

Cách tính và cách dùng: Lấy tổng Story Point đã Done của 3 Sprint chia cho 3. Dùng Velocity trung bình để dự báo khối lượng có thể hoàn thành trong Sprint tiếp theo, không phải cam kết chắc chắn.

2. Bảng Capacity

Dev C nghỉ 2 ngày nên chỉ có 8 ngày khả dụng.

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 giờ |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 giờ |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 giờ |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 giờ |
| Tổng |  |  |  |  | 190 giờ |

Cách tính:

- Dev C: \((10-2)\times5=40\) giờ.

- Tổng Capacity: \(50+50+40+50=190\) giờ.

Nhận xét:

Capacity Sprint này là 190 giờ, thấp hơn 10 giờ so với mức 200 giờ khi đủ thành viên. Velocity trung bình là 16 SP/Sprint; nhóm sử dụng Velocity để dự báo khối lượng công việc, đồng thời dùng Capacity để kiểm tra nguồn lực thực tế trước khi chọn PBI, chứ không quy đổi SP thành giờ.

# Nhiệm vụ 2 – Viết lại Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa:

Giúp người đi xe máy điện tìm được trạm sạc phù hợp, xem các khung giờ còn trống và đặt trước vị trí sạc thành công để giảm thời gian chờ khi đến trạm.

# Nhiệm vụ 3 – Lập Sprint Backlog

1. Lựa chọn PBI

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | Chọn | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | Chọn | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | Chọn | Hoàn thiện luồng nghiệp vụ chính, giúp người dùng đặt trước vị trí sạc. |
| CS04 | 4 | 5 | Chưa chọn | Quy tắc hủy sát giờ chưa được chốt; cần Product Owner làm rõ trước khi triển khai. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  |  |

Mức dự báo: 11 SP thấp hơn Velocity tham khảo 16 SP/Sprint. Nhóm ưu tiên hoàn thành luồng giá trị chính và tránh đưa vào Sprint một PBI còn thiếu quy tắc nghiệp vụ quan trọng.

2. Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng chức năng tạo lịch sạc, cho phép chọn trạm, khung giờ và xe cần sạc; kiểm tra dữ liệu đầu vào. | Người dùng nhập thông tin đặt lịch hợp lệ. | 12 giờ |
| 2 | Kiểm tra trùng lịch, lưu lịch đặt và tạo mã xác nhận; kiểm thử các trường hợp đặt lịch hợp lệ và trùng thời gian. | Lịch được lưu đúng, không có hai lịch trùng vị trí và thời gian; lịch hợp lệ có mã xác nhận. | 16 giờ |
| Tổng |  |  | 28 giờ |

Lưu ý: Số giờ trên là ước lượng phục vụ lập kế hoạch Task, không phải quy đổi từ 5 SP của CS03. Nhóm cần điều chỉnh theo độ phức tạp kỹ thuật và năng lực thực tế.

# Nhiệm vụ 4 – Phân tích Burndown Chart

1. So sánh đường thực tế với đường lý tưởng

- Từ ngày 0 đến ngày 2, đường thực tế vẫn ở mức 11 SP, trong khi đường lý tưởng giảm dần từ 11 SP xuống 8,8 SP. Điều này cho thấy nhóm chưa hoàn thành PBI nào trong giai đoạn đầu.

- Đến ngày 3, đường thực tế giảm xuống 8 SP, nghĩa là một PBI trị giá 3 SP đã Done.

- Từ ngày 3 đến ngày 7, đường thực tế giữ nguyên ở mức 8 SP, trong khi đường lý tưởng tiếp tục giảm xuống 3,3 SP vào ngày 7. Đây là dấu hiệu bất thường vì tiến độ hoàn thành đang chậm hơn kế hoạch.

- Đến ngày 8, đường thực tế giảm xuống 5 SP, tương ứng hoàn thành thêm một PBI trị giá 3 SP.

- Đến ngày 9, nhóm vẫn còn 5 SP, nhưng đến ngày 10 đường thực tế giảm xuống 0 SP, nghĩa là toàn bộ 11 SP đã Done vào cuối Sprint.

Rủi ro đối với Sprint Goal: Tiến độ chậm trong giai đoạn giữa Sprint có thể khiến nhóm không đủ thời gian hoàn thành chức năng đặt lịch và kiểm thử các trường hợp quan trọng, đặc biệt là kiểm tra trùng lịch. Việc hoàn thành toàn bộ PBI vào ngày cuối không loại bỏ rủi ro nếu các tiêu chí nghiệm thu chưa được đáp ứng.

2. Hành động đề xuất tại Daily Scrum ngày 7

Nhóm nên cùng rà soát các công việc còn lại của CS03, xác định nguyên nhân khiến tiến độ bị đình trệ, phân công người hỗ trợ xử lý phần kiểm tra trùng lịch và tạo mã xác nhận, đồng thời ưu tiên kiểm thử các Acceptance Criteria bắt buộc để hoàn thành Sprint Goal.

Không thay đổi Story Point, không tính SP cho PBI chưa Done và không thêm công việc ngoài Sprint Goal.